МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

357364 Ставропольский край, Предгорный район, станица Бекешевская, улица Ленина, 80

e-mail bekeshschool3@mail.ru  тел/факс 8(87961) 41161; 8(879) 41272

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №3

__________________ Н.Б. Гурьева

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе проведения августовского педагогического совета | 30 августа 2024 года | Замдиректора по УВР | Обсуждение результатов, определение задач |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях школьных МО | 29.08.2024г | Руководители МО | Составление плана работы по подготовке к ГИА |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение методических рекомендаций по предметам на основе анализа результатов ГИА 2023 года | Сентябрь 2023г | Замдиректора по УВР Руководители МО | Использование рекомендаций в практической деятельности |
| 2.2. | Участие в семинарах и вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, проводимых ОО АПМР, СКИРО ПК и ПРО, Министерством образования и молодежной политики СК, специалистами , методистами, разработчиками заданий ГИА | В течение года | Замдиректора по УВР | Использование материалов в практической деятельности при подготовке к ГИА |
|  | по математике: по русскому языку: по литературе: по иностранным языкам: по информатике: по обществознанию: по истории: по биологии: по химии: по географии: по физике: | В течение года | Учителя-предметники, руководители МО | Использование материалов в практической деятельности при подготовке к ГИА |
| 2.3. | Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для выпускников 9 и 11 классов при подготовке к ГИА | В течение года | Замдиректора по УВР | Повышение качества знаний |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение нормативно-правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и правовыми актами министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края | В течение года | Замдиректора по УВР | Нормативные акты по ГИА |
|  | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне | В течение года | Замдиректора по УВР | Информирование участников образовательных отнощений об процедуре ГИА |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение руководителя ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ | Январь – апрель 2024 | Замдиректора по УВР | Получение сертификатов об обучении |
| 4.2. | Участие в тестировании на муниципальном уровне: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ | февраль-апрель 2024 года | Замдиректора по УВР | Организация и проведение ГИА в соответствии с законодательством |
| 4.3 | Участие в проведении на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель - май 2025 года для ГИА-11: февраль - апрель 2025 года | Замдиректора по УВР | Организация и проведение ГИА в соответствии с законодательством |
| 4.4. | Отбор и обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты предметных комиссий, с последующим присвоением статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль-март 2025 года | Замдиректора по УВР |  |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки (сбор информации, регистрация участников, подготовка нормативных правовых документов, внесение сведений в РИС и др.) | август-сентябрь 2024года | Замдиректора по УВР Отв.за сохранность персональных данных –Злобина Н.Н. |  |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2024 года | Замдиректора по УВР классные руководители 9, 11 классов | Информация о количестве участников ГИА |
| 5.3. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Замдиректора по УВР | Своевременное формирование РИС |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -подготовка и проведение сочинения в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2022/23 учебном году; - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь- декабрь 2024 года ноябрь 2024 года февраль, май 2025 года | Замдиректора по УВР | Проведение итогового сочинения (изложения) |
| 5.5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: -подготовка документов и информации об участниках ГИА с ОВЗ, в том числе об обучающихся, сдающих ГИА на дому | Февраль-март 2025 | Замдиректора по УВР | Соблюдение равных условий для участников ГИА |
| 5.6. | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация: -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя, -посещение обучающихся семинаров для общественных наблюдателей; -организация консультационной поддержки для общественных наблюдателей. | Январь-май 2025. В течение периода подготовки и проведения ГИА | Замдиректора по УВР | Список общественных наблюдателей от МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1. | Оформление и функционирование информационных стендов «ГИА-9» и «ЕГЭ-2024» на 1 этаже школы и в учебных кабинетах. | Сентябрь В течение года | Замдиректора по УВР учителя-предметники | Информационные стенды по подготовке к ГИА |
| 6.2. | Информационное наполнение сайта школы, своевременное размещение информации по ГИА -9 и ГИА-11. | В течение года | Замдиректора по УВР Отв. Злобина Н.Н. | Размещение актуальной информации на сайте школы |
| 6.2.1. | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в сроки, определенные приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Отв. Мернова О.Н. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.2.2. | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в сроки, определенные приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Отв. Мернова О.Н. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.3. | Посещение совещаний ОО АПМР по вопросам ГИА | В течение года | Замдиректора по УВР | Информационная компетентность |
| 6.4. | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА, консультаций и встреч с выпускниками 9, 11 классов и их родителями (законными представителями). | В течение года | Замдиректора по УВР. классные руководители 9, 11 классов | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5. | Организация работы психологической службы школы по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2024/25 учебного года | Зам.директора по ВР Злобина Н.Н Психолог школы |  |
| 6.6. | Подготовка документов для работы психолого-медико-педагогической комиссии | в течение 2024/25 учебного года | Психолог школы., классные руководители |  |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях при директоре и совещаниях коллектива | В течение года | Замдиректора по УВР | Информация по итогам мониторинга |
| 7.2 | Внутришкольный контроль качества преподавания предметов ГИА (в том числе, классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах). | В течение года | Замдиректора по УВР | Справки по итогам контроля, своевременная коррекция подготовки |
| 7.3. | Контроль работы со слабоуспевающими учащимися. | в течение года | Замдиректора по УВР | Справки по итогам контроля, своевременная коррекция подготовки |