**Отчет №1. Риск 1 .**

**«** Повышениюуровня качества школьной образовательной и воспитательной среды».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача**  | **Мероприятие**  | **Сроки реализации**  | **Показатели реализации**  | **Ответственные**  | **Участники**  | **Подтверждающие документы**  |
| Выявить группу обучающихся 5-9 классов с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательной программы  | Диагностика уровня учебной мотивации и особенностей познавательной деятельности у обучающихся 5-9 классов с целью выявления причин учебных затруднений.  | сентябрь 2024  | Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности. Результаты мониторинга успеваемости.  |  Мернова ОН | Педагоги, учащиеся  | Аналитическая справка по результатам диагностики  |
| Разработать индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для учащихся с рисками учебной неуспешности  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности.  | Сентябрь 2024  | Количество индивидуальных образовательных маршрутов (планов для учащихся)  | Мернова ОН  | Педагоги, учащиеся  | Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с рисками учебной неуспешности  |
| Организовать дополнительные занятия для учащихся для ликвидации отставания от учебной программы.  | В течение учебного года  | Количество проведенных дополнительных занятий с обучающимися  |  Мернова ОН | Учащиеся  | График (расписание) дополнительных занятий и консультаций.  |
| Мониторинг динамики успеваемости обучающихся с риском учебной неуспешности по учебным предметам  | Конец каждой четверти (года)  | Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении ООП  |  Мернова ОН | Учащиеся  | Результаты мониторинга успеваемости Презентация педсовета |
| Оказать адресную индивидуальную и групповую психолого- педагогическую помощь обучающимся с рисками учебной неуспешности | Распределение на группы обучающихся одного класса/одной параллели для проведения групповых занятийс педагогом- психологом и учителями- предметниками.Составление расписания занятий |  Август- сентябрь 2024 | Доля обучающихся, с которыми осуществляются занятияКоличество проведенных дополнительных занятий с обучающимися | Сыч Л.И. психолог щколы |  Учащиеся, педагоги |  План работы психолога |
| Изучение социально-Экономических условий жизни обучающихся с рисками учебной неуспешности |  Январь 2024, сентябрь 2024 | Доля семей, охваченных мониторингом | Кривобокова Т.Ю. социальный педагог |  Семьи обучающихся | Списки семей, детей |
| Оказание адреснойСпециализированной поддержки обучающимся, проживающим в сложных социально-экономическихусловиях | В течении учебного года |  |  | Справка  |
| Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс  | Родительские собрания в 8-9 классах «Причины неуспешности и ее преодоления»  Беседы с родителями и консультирование с целью повышения контроля за успеваемостью ребенка.  |  Февраль 2024   В течение учебного года  | Доля родителей, охваченных консультационной помощью с целью поддержки своих детей  | Асланова З.И.  | Родители (законные представители)  | 1.Протокол родительского собрания 2.Журналы контроля классного руководителя(с подписью родителей) 3.Аналиттическая справка о работе с родителями |
| Повысить интерес обучающихся к обучению через урочную и внеурочную деятельность.  | Классный час «Учебная мотивация или как помочь ребенку полюбить учебу»  | В течение 3 четверти  | Количество учащихся, повысивших мотивацию к обучению  |  Асланова З..И | Учащиеся  | Справка о проведении классных часов, сценарии классных часов  |
| Повысить долю учащихся, имеющих положительные результаты ГИА в 2024 году.  | Проведение пробных ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору в 9 классе Родительское собрание «Итоги РТМ в 9, 11 классах» | Май 2024  | Количество обучающихся, подтвердивших свои оценки на независимых процедурах оценки качества образования - ГИА  | Мернова О.Н. классные руководители  | Учащиеся 9 класса  | Справка по итогам пробных ОГЭ Протоколы собраний |
| Организация индивидуальных консультаций по подготовке к ГИА  |  Январь- май 2024Сентябрь- декабрь 2024 | Количество обучающихся, охваченных подготовкой к ГИА  | .  Мернова О.Н | Учащиеся 9 класса  | График консультаций по подготовке к ГИА  |
|   | Контроль активности участия и сопровождение обучающихся 9 класса в личных кабинетах Единой системы электронного обучения по подготовке к ОГЭ по учебным предметам.  | май 2024 | Количество обучающихся, охваченных подготовкой к ГИА  |  Мернова О.Н. классные руководители | Учащиеся 9 класса  | Мониторинг по контроля активности обучающихся  |